ООО «ПетроТул»

Анализ расследования инцидента, связанного с потерей сигнала телесистемы  на скважине №703г Алкинского месторождения.

Документ составлен «07» 	Января   2023 г.

- Геолого-технические характеристики скважины.

| # № Скважины | # 703г |
| --- | --- |
| # № Куста | # 700 |
| # Месторождение | # Алкинское |
| # Скважина | # Горизонтальная с пилотным стволом |
| # Назначение скважины | # Добывающая |
| # Диаметр предыдущей колонны, мм | # 146 |
| # Глубина башмака предыдущей колонны | # 308 |
| # Проектный забой скважины, м | # 2322 |
| # Текущий забой скважины, м | # 1805 |
| # Тип бурового раствора | # Минерализованный полимер карбонатный |
| # Тип бурового насоса | # F-1000 |

- Описание инцидента:

01.01.2023г. в 03:00 закончили сборку КНБК: Долото БИТ 215,9 BT 616 УСВ.93-01 № 55670 + 7LZ172x7.0-VI (1°44)№ 611516 + ПЩФ178-01 № 500 + ОКБ-178 № 2208013 + КП-178№ 17004-1 + НУБТ 178 ( немагнитная )№ 24591-2 +БС-178 № КС-03 Р (инкл.ГК)-электромагнитный канал связи+ Охранный кожух генератора№ БС 3051 + НУБТ 178 № 20311-2 ( немагнитная )+ Переводник П-147/150 № 0759 + Переводник П-133/147 № 18377 +СБТ-127 х 9.19G-105/IEU(17св.)№ 06/21-1 +ТБТ127х25.5 G-105 (3св.)№3+ЯС SZ 165  (Гидромеханический)№ 592-20 +ТБТ 127 х 25.5 G-105 (8св.) №3+ СБТ-127 х 9.19 G-105/IEU № 06/21-1(ост.)

Наработка перед спуском:

ВЗД 7LZ172x7.0-VI (1°44)№ 611516-24:34ч (общ 24:34ч)

ПЩФ178-01 № 500 – 24:34ч (общ 279:02ч)

ОКБ-178 № 2208013 – 24:34ч ( общ 24:34ч)

КП-178№ 17004-1 – 24:34ч (общ 24:34ч)

Переводник П-147/150 № 0759 -196:06ч (общ 2566:47ч)

Переводник П-133/147 № 18377 -196:06ч (общ 1341:39ч)

Разделитель №КС-03 Р – 196:06ч (общ 2196:46ч)

ОКГ № БС 3051 -196:06ч (общ 1434:42ч)

НУБТ №24591-2 -196:06ч (общ 1313:09ч)

НУБТ №20311-2 -196:06ч (общ 1293:06ч)

Генератора В 143 – 138:57ч (общ 3353:26ч) + Шнек 6-ти лопастной в сборе

МЭС-50ГМ № 387/1103 – 371:25ч (общ 5005:49ч)

Кабель Cекция №02.421 – 196:06ч (общ 2371:58ч) + ОКМ в сборе

Перед спуском телесистема была протестирована:

В 3:40 01.01.2023г.  закончили опрессовку ВЗД (ВЗД в исправном состоянии). Во время сборки производился тест т/с телесистема в рабочем состоянии.

Хронология срезки  скважины 703г Алкинского месторождения:

В 3:40 01.01.2023г. Приступили к спуску КНБК с промежуточными промывками каждые 150м согласно плану работ на срезку.

В 15:10 01.01.2023г. Продолжили спуск КНБК с проработкой в инт. 1604-1765м.

В 5:30 02.01.2023г. Опрессовка цем. моста на гл.1765м. двухкратной разгрузкой до 8-10 тн. результат положительный.

В 6:00 02.01.2023г. Приступили к разбуриванию цем. моста до гл. с 1765м до 1800м. Далее произвели проработку ствола скважины и определили вес БИ без вращения.

В 12:00 02.01.2023г. Согласно плану работ с гл. 1800м. приступили к бурению в направленном режиме с установкой отклонителя в GTF-180гр. Углубление производилось согласно плану работ на срезку нагрузка 3-5т. скорость не превышала 3м/ч. холостое давление 95 атм. рабочее при нагрузке 100-105 атм. Метод срезки производилось аналогично положительных срезок на скв. 702г Алкинского месторождения.

В 14:19 02.01.2023г. В процессе срезки с пилотного ствола на гл.1805м получили скачок давления до 194атм (изменение нагрузки и веса инструмента не произошло) при рабочем 102атм с последующим не контролируемым отключением насоса. При отрыве от забоя на гл. 1801м. произошла затяжка на вира 72т. при собственном весе 54т, на майна 19т. потеря подвижности. При собственном весе накручиваем пружину БИ до 22кН вес 54т, разгрузка до 0т. При запуске насоса с расходом 5-6 л/с циркуляция присутствует давление 130Атм.

18:00-23:00ч 02.01.2023г Промывка на Q=10л/с со ступенчатым увеличением до Q=20л/с, Р=130атм. Расхаживание на вира до 96тн. разгрузка до 0тн. работа яссом вверх. На выходе: цемент 90%, порода 10%. Промывка при Q=19л/с, Р=125атм, обработка БР от цементной агрессии.

0:00-21:40ч 03.01.2023 КНБК на гл 1804м. на вира вытяжка 90т, ясс срабатывает на вверх, на свой вес создаём пружину 4 оборота, далее выдержка 3 минуты, отпускаем пружину, разгружаем до 0, Ясс срабатывает вниз. Снижение расхода жидкости до Q=15л/с, Р=100атм. При расходе Q=20л/с, Ясс не срабатывает. Переход на БН с втулками диаметром 170мм Q=24л/с  начальное Р=200атм, многократные попытки промывки при Q=24л/с рост давления до Р=170-180атм, в процессе многократных запусков БН №1 перегрелся дизельный привод БН №1. Переход на БН №2 с втулками диаметром 120мм  Q=19л/с, Р=115атм, расхаживание на вира 87т разгрузка до 0.   Расхаживание в инт. весов 95 - 15т работа  яссом вверх,  вытяжка БИ составила 40см. Создание пружины до М=20кН при своем весе 54т, разгрузка до 15т. Выход  на Q=31л/с Р=140-110атм. Снятие показаний Т/С: Отклонитель на GTF=120гр (Проворот на 60гр в вправо).

21:40-24:00ч 03.01.2023 Установка 1-ой кислотной ванны. Закачка 2м3 нефти. Закачка 2м3 кислоты HCl 24%. Закачка 2м3 нефти. Закачка бурового раствора 13,5м3.

Стоянка 1,0ч. Расхаживание в инт. весов 80 - 0т,  работа Яссом как вниз так и на верх.  Создание пружины до М=20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м3 через каждые 1 час (5 повторений). Смещение КНБК вниз на 15см. Промывка при Q=9л/с Р=60атм, вымыв противоприхватной ванны.

18:10-24:00 04.01.2023г Промывка при Q=9л/с Р=60атм, вымыв противоприхватной ванны. ТО двигателя МБУ. Оставление под пружиной до 17,4кН при своем весе 54,7т, Расхаживание в инт. весов 54-32т. Установка 2-ой кислотной ванны. Закачка 2м3 тех.воды. Закачка 6м3 кислоты HCl 19%.  Закачка 2м3 тех.воды. Закачка БР- 10,5м3. Стоянка на реакции-1,0ч. Расхаживание в инт. весов 115 - 0т, работа ясом как вниз, так и на верх.  Создание пружины до М=25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка БР V=0,5м3 с ожиданием реакции 1 час. (8 повторений).  Подкачали V=4м3 БР+2м3 продавки. Весь объём кислоты в затрубном пространстве.

0:00-14:15ч 05.01.2023г Расхаживание в инт. вес 115 - 0т, работа ясом как вниз, так и на верх.  Создание пружины до М=25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора V=0,5м3 с ожиданием реакции 1 час. (8 повторений).  Подкачали V=4м3 БР+2м3 продавки. Весь обьем кислоты в затрубном пространстве.

Расхаживание в инт. весов 97 - 0т, Ясс перестал работать как вниз так и на верх в 8:30. Создание пружины до М=25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Проведение селекторного совещания, обсуждение дальнейшего плана работ. Промывка при Q=9л/с, Р=60атм, вымыв противоприхватной ванны.

14:15-23:30ч 05.01.2023г  Подготовка к переводу скважины на полимерную жидкость. Расхаживание в инт. весов 97 - 0т, создание пружины до М=25кН, при своем весе 54т, разгрузка до 0т.  Набор тех воды в V=30м3, заготовлено 50м3 полимерной жидкости.

23:30-24:00ч 05.01.2023г Проведение ГИС (Прихватопределитель) в инт.0-1780м.

0:00-16:30ч 06.01.2023г Проведение ГИС (Прихватопределитель) в инт.0-1780м. Интерпретация данных: Потеря в подвижности КНБК ниже 1764,5м-1780м.

16:30-24:00ч 06.01.2023г Промывка. Перевод скважины на полимерную воду. Закачали V=70м3 полимерной воды. Промывка полным циклом на полимерной воде. Расхаживание в инт. весов 118 - 0т. Создание пружины до М=25кН при своем весе 57т, разгрузка до 0т.

0:00-6:30ч 07.01.2023г Промывка на полимерной воде. Q=30л/с. Р=88атм. Расхаживание в инт. веса 118 - 0т. Создание пружины до М=25кН при своем весе 57т, разгрузка до 0т.

06:30-20:30ч 07.01.2023г Установка 3-ой кислотной ванны. Закачка V=4м3 кислоты HCl 19%.  Закачка полимерной воды 13,5м3. Подкачка полимерной водой 0,5м3 с ожиданием реакции 1 час(6 повторений). Прокачали 3м3 полимерной воды. Расхаживание на вира до 117т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до М=21кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Промывка при Q=9л/с, Р=45атм, вымыв противоприхватной ванны.

20:30-24:00ч 07.01.2023г ГИС (Прострелочно-взрывные работы) Спуск шаблона 42мм до гл.1780м. Запись ГК, ЛМ в инт. 1670-1780м, Спуск и активация ТДШ в инт. 1780-1760м(2 рейса). Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Партия ГИС стоянка по метео -34.

0:00-11:00 08.01.2023г Партия ГИС стоянка по метео -34. Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна  до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.

11:00-17:30 08.01.2023г Запись ГК, ЛМ в инт. 1670-1780м, Спуск и активация ТДШ в инт. 1780-1760м(1-ый рейс). Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.

17:30-18:15 08.01.2023г Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.

18:15-20:30 08.01.2023г ГИС (Прострелочно-взрывные работы) Спуск и активация ТДШ в инт. 1780-1760м(2-ой рейса).

20:30-23:00 08.01.2023г Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.

23:00-24:00	08.01.2023г ПЗР к промывке. Промывка через ЦА-320 Q=4-6л/с, P=25-55атм, Отогрев оборудования. Партия ГИС стоянка по метеоусловиям t-36.

0:00-11:00 09.01.2023 Промывка с расхаживанием инструмента в инт. весов 0-106т. Q=9л/с, Р=115атм. Создание пружины до М=25кН/м

11:00-19:00	09.01.2023 ГИС(прострелочно-взрывные работы) запись ГК,ЛМ в инт. 1670-1780м, Спуск шаблон 42мм, Спуск и активация Тайпан Ф-42. 1-й заряд (+), 2-ой заряд не сработал.

Подготовительные работы к повторному спуску 2го заряда Тайпан Ф-42.

ГИС (прострелочно-взрывные работы) Повторный спуск и активация 2-го заряда Тайпан Ф-42.  (+) в инт.1780м

23:00-24:00	09.01.2023 Расхаживание в инт. весов 120-0т, Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Отогрев оборудования. Промывка с расхаживанием инструмента в инт. весов 22-60т. Q=7л/с, Р=125атм. Отогрев оборудования. Ключ ZQ-203. Расхаживание на вира до 120тн. разгрузка на майна до 0тн. Ожидание плана дальнейших работ.

0:00-2:50ч 10.01.2023 Расхаживание в инт. весов с пружиной 25 кН на вира 64тн. на майна до 0тн. Без пружины на вира до 115тн

2:50-4:10ч 10.01.2023 ПЗР к промывке. Отогрев дизельного привода БН ДВС САТ

4:10-6:00ч 10.01.2023 Промывка с расхаживанием инструмента в инт. весов 22-60т. Q=7л/с, Р=125атм.

6:00-8:30ч 10.01.2023 Отогрев оборудования. Ключ ZQ-203.

8:30-15:00ч 10.01.2023 Расхаживание на вира до 120тн.  разгрузка на майна  до 0тн. Ожидание плана дальнейших работ.

15:00-16:00 10.01.2023 Расхаживание на вира до 120тн.  разгрузка на майна  до 0тн.

16:00-16:20 10.01.2023 Согласно плана работ: Разгрузка на майна  до 0тн. Вытяжка инструмента до 1,5тн. Создание пружины 5,5 оборотов М=25кН/м. Не снимая крут. момент произвели разгрузку до 0тн. Провал вниз 0,9м- подвижность инструмента с вращением М=14-17кН/м до полной остановки вращения. Подъём БИ-вытянули 7м. Вес на вира 58-55тн

16:20-20:00 10.01.2023 Подъем аварийной КНБК. Вес на вира 54,6тн. Аварийный забой 1805-27м. Подъем без затяжек

20:00 -24:00 10.01.2023 Ремонт. Замена цепи привода бур.лебедки.

0:00-4:30 11.01.2023г Ремонт. Замена цепи привода бур.лебедки.

4:30-12:00 11.01.2023г Подъём аварийной КНБК. Аварийный забой 1805-27м., подъем без затяжек

12:00-15:30 11.01.2023г Разборка аварийной КНБК в инт. 27-0м. КНБК подняли полностью. Ревизия КНБК

Мероприятие по устранению прихвата:

- Попытка сбить вниз резким расхаживанием инструмента и накручиванием пружины до 25кН.

- Работа Ясом (удары вверх и вниз) ;

- Установка кислотных ванн- 3 раза (с концентрацией кислоты 19%, и периодической поддавкой каждый час)

Данные мероприятия к положительному результату не привели.

3. Предварительное заключение:

Обвал цементного камня, частичное перекрытие кольцевого пространства, заклинка инструмента.

4. Выявленные причины:

После проведения геофизики на определения места прихвата было выявлено что прихват произошел на гл. 1765м.

5.Предлагаемые мероприятия:

Разбуривание цементного камня до глубины срезки производить роторной КНБК без ВЗД и т/с.

Инженер технолог наклонно-направленного бурения:	Мусин Р.А.

Дата: 07.01.2023 г.