## Хронология инцидента
Справка по аварии / инциденту
Общество Группы: |  |  |  | Проектный забой, м: |  | 2192м | Назначение скважины, Проектный пласт |  | Бобриковский-Радаевский горизонты C1bb-rd |  |  |  | Подрядчик: | ОАО "АзГор"
ООО БНД |  |  |  | Текущий забой, м, зен.угол, °: |  | 2192м/61,5 | Глубина башмака (окна) предыдущей колоны, м |  | 307 |  |  |  | №Бригады/Мастер: | №12 /Бурмистров С.А.
Месторождение/площадь: |  |  |  | Аварийный забой, м, зен.угол, °: |  | 1805м/49,4 | Конструкция скважины (ОК-Ø, глубина спуска) |  | ОК 426мм-40м. ОК 324мм-172м. ОК 245мм - 308м |  |  |  | Дата и время начала инцидента: | 2022-01-02 14:20
Алкинское |  |  |  | Фактический макс. угол скважины, град /на глубине, м. |  | 1947м/65,5 | КНБК (кратко): |  | КНБК №28:Долото PDC БИТ 215,9 BT 616 УСВ.931-01+7LZ172x7.0-VI (1°44)+ЗЩФ178-01+ОКБ-178+КП-178 +НУБТ 178 ( немагнитная )+БС-178 (инкл.ГК)-электромагнитный канал связи+Охранный кожух генератора+НУБТ 178 ( немагнитная )+Переводник П-147/150+Переводник П-133/147+СБТ-127 х 9.19 G-105/IEU (9св.)+ТБТ 127 х 25.5 G-105 (3св.)+ЯС SZ 165 (Гидромеханический)+ТБТ 127 х 25.5 G-105 (8св.)+СБТ-127 х 9.19 G-105/IEU
Куст: | 700 | Скважина: | 703 | [9 empty] | Дата и время окончания инцидента:
Вид инцидента: |  | Прихват |  | Краткое описание инцидента: |  | Забой скв. 2192м. (долото на гл.1804м) При углублении в интервале 1800-1805м с установкой отклонителя 180гр получили скачок давления до 190атм, при рабочем 102атм. Затяжка на вира 72т при своем весе 54т, на майна 19т. Потеря подвижности и циркуляции. | [6 empty] | Общее НПВ, час/сут: | 26,68ч/1,11сут
Параметры БР |  | БР: KCL-полимерный Y=1,30г/см3; Т=46с; В=2,9л/30мин; рН-11,0; смазка=2%; V=68м3 |  | Долотный сервис | Сервис по ВЗД | Сервис по ННБ | Сервис по БР | Сервис по заканч. (оснастка) | Сервис по цементи-рованию | Сервис по ГИС | Супер-вайзинг | ГТИ
|  |  |  | "Буринтех" | ООО "ПетроТул" | ООО "ПетроТул" | ТОО ПетроАльянс | ООО "Петроальянс" | ООО "Петроальянс" | АО "БНГФ" | ООО "Азимут-Сервис" | АО "БНГФ"
Дата |  | Время (от), час | Время (до), час | Описание операций | [8 empty] | Примечание
1 |  | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 5
2023-01-02 |  | 14:20 | 16:45 | Рассхаживание до 73тн.на вира. При своем весе 54т вращение ВСП проворот 4об/м, Мкр-до22 кНм, разгрузка до 0 . Циркуляции нет
|  | 16:45 | 18:00 | Востановление циркуляции при Q-10л/с Р-90атм, при 16л/с Р-130ат. Рассхаживание до 77тн.на вира, разгрузка до 0. При своем весе 54т
|  | 18:00 | 19:00 | Циркуляции при Q-18л/с Р-142атм, Рассхаживание до 80тн.на вира, разгрузка до 0. При своем весе 54т
|  | 19:00 | 23:00 | Промывка на Q- 10л/с, Р-130атм. C поступенчатым увеличением до Q-21л/с Р- 140 Расхаживание на вира до 96т разгрузка до 0. работа яссом вверх. На выходе цемент 90% порода 10%
|  | 23:00 | 24:00 | Промывка при Q-19л/с Р-125атм обработка БР от цементной агрессии. Не смогли перити на насос 170втулках глохнет дизель
2023-01-03 |  | 0:00 | 4:00 | На Вира тянем 90т, ясс срабатывает на вверх, на свой вес пружину создаём 4 оборота, далее выдерживаем 3 минуты, отпускаем пружину, разгружаем до 0, ясс срабатывает вниз. Ещё раз создаём пружину. Снизили литраж до Q- 15л/с, Р-100атм. При литраже Q- 20л/с не срабатывает ясс
|  | 4:00 | 4:30 | Промывка при Q-20л/с Р-120атм
|  | 4:30 | 5:10 | Переход на насос с втулками диаметром 170мм Q-24л/с начальное Р-200атм, многократные пропытки промывки при Q-24л/с рост давления до Р-170-180атм, перегрелся дизель БН
|  | 5:10 | 6:00 | Промывка на БН с втулками диаметром 120мм Q-19л/с начальное Р-115атм,
|  | 6:00 | 12:15 | Промывка на БН с втулками диаметром 120мм Q-19л/с Р-105атм, Расхаживание на вира до 95т работаем яссом вверх, разгрузка на Майна до 15т. вытянули 40см. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 15т
|  | 12:15 | 13:00 | Промывка выход на режим с Q-20л/с Р-105атм, на Q-26л/с Р-140атм Расхаживание на вира до 95т работаем яссом вверх, разгрузка на Майна до 15т. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 15т
|  | 13:00 | 20:40 | Выход Q-31л/с Р-140-110атм Расхаживание на вира до 95т работаем яссом вверх, разгрузка на Майна до 15т. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 15т. Сигнал Т/С: отклонитель на 120гр
|  | 20:40 | 21:20 | ПЗР к установке противоприхватной ванны
|  | 21:20 | 21:40 | Закачка 2м3 нефти. Закачка 2м3 кислоты HCl 24%. Закачка 2м3 нефти. Закачка бурового раствора 10м3.
|  | 21:40 | 22:40 | Стоянка 1,0ч. Подкачка бурового раствора 0,5м3
|  | 22:40 | 0:00 | Расхаживание на вира до 99т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м3
2023-01-04 |  | 0:00 | 1:05 | Расхаживание на вира до 80т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.Подкачка бурового раствора 0,5м3
|  | 1:05 | 2:25 | Расхаживание на вира до 80т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м3
|  | 2:25 | 3:50 | Расхаживание на вира до 80т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.разгрузка до 0. Подкачка бурового раствора 0,5м3
|  | 3:50 | 10:00 | Расхаживание на вира до 90т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Смещение КНБК вниз на 15см
|  | 10:00 | 15:00 | Расхаживание на вира до 80т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.
|  | 15:00 | 18:10 | Промывка при Q-9л/с Р-60атм, вымыв противоприхватной ванны
|  | 18:10 | 21:20 | Промывка при Q-9л/с Р-60атм, вымыв противоприхватной ванны. ТО двигателя МБУ. Оставление под пружиной до 17,4кН при своем весе 54,7т, периодичекие разгрузки до 32т.
|  | 21:20 | 22:00 | ПЗР к установке противоприхватной ванны
|  | 22:00 | 23:20 | Закачка 2м3 тех.воды. Закачка 6м3 кислоты HCl 24%. Закачка 2м3 тех.воды. Закачка бурового раствора 10,5м3.
|  | 23:20 | 24:00 | Стоянка на реакции 1,0ч.
2023-01-05 |  | 0:00 | 0:20 | Стоянка на реакции 1,0ч.
|  | 0:20 | 1:30 | Расхаживание на вира до 87т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м3
|  | 1:30 | 2:25 | Расхаживание на вира до 97т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м3
|  | 2:25 | 3:30 | Расхаживание на вира до 105т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м3
|  | 3:30 | 4:45 | Расхаживание на вира до 105т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 24кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м3
|  | 4:45 | 6:00 | Расхаживание на вира до 97т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м3
|  | 6:00 | 6:50 | Расхаживание на вира до 97т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м4
|  | 6:50 | 8:05 | Расхаживание на вира до 97т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м5
|  | 8:05 | 9:05 | Расхаживание на вира до 97т, разгрузка на Майна до 0т. работа ясом как вниз так и на верх. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м6
|  | 9:05 | 12:20 | Расхаживание на вира до 97т, разгрузка на Майна до 0т. ясом перестал работаь как вниз так и на верх. Лана провеНаворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Проведенее селекторного совещания, обсуждение дальнейшего плана работ
|  | 12:20 | 14:15 | Промывка при Q-9л/с Р-49атм, вымыв противоприхватной ванны
|  | 14:15 | 15:00 | Промывка при Q-9л/с Р-45атм,
|  | 15:00 | 23:30 | Расхаживание на вира до 125т, разгрузка на Майна до 0т. . Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Набор тех воды в V=70м3, Заготовлено 30м3 полимерной жидкости
2023-01-06 |  | 23:30 | 24:00 | ГИС (Прихватоопределитель)
|  | 24:00 | 16:30 | ГИС (Прихватоопределитель). Интерпритация свободное хождение до гл.1764,5м. Прибор дошел до гл 1780м
|  | 16:30 | 17:15 | ПЗР к переводу скважины на полимерную воду
|  | 17:15 | 19:30 | Промывка. Перевод наполимерную воду. Прокачали 50м3
|  | 19:30 | 22:40 | Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 19кН при своем весе 57т, разгрузка до 0т.
|  | 22:40 | 24:00 | Промывка. Перевод наполимерную воду. Прокачали 20м3
2023-01-07 |  | 24:00 | 4:30 | Промывка. Q=30л/с. Р=88атм. Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 57т, разгрузка до 0т. Сигнал т/с отсутствует.
|  | 4:30 | 6:30 | Промывка. Q=20л/с. Р=88атм. Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 57т, разгрузка до 0т. ПЗР к установке кислотной ванны
|  | 6:30 | 7:30 | Продувка манифольдной линии. ПЗР к у становке 3 кислотной ванны
|  | 7:30 | 8:30 | Установка 3 кислотной ванны. Закачка 4м3 кислоты HCl 19%. Закачка полимерной воды 13,5м3.
|  | 8:30 | 9:15 | Стоянка 1,0ч. Подкачка полимерной водой 0,5м3
|  | 9:15 | 10:20 | Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка полимерной водой 0,5м3
|  | 10:20 | 11:20 | Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка полимерной водой 0,5м4
|  | 11:20 | 12:20 | Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка полимерной водой 0,5м5
|  | 12:20 | 13:20 | Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка полимерной водой 0,5м6
|  | 13:20 | 14:20 | Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка полимерной водой 0,5м7
|  | 14:20 | 17:30 | Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.
|  | 17:30 | 20:30 | Промывка при Q-9л/с Р-45атм, вымыв противоприхватной ванны. Продувка манифольдной линии
|  | 20:30 | 24:00 | ГИС(прострелочно-взрывные работы)Шаблон 42мм до гл.1780м.
2023-01-08 |  | 24:00 | 11:00 | Расхаживание на вира до 118т, разгрузка на Майна до 0т. Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Партия ГИС стоянка по метео -34. Продувка манифольдной линии
|  | 11:00 | 17:30 | ГИС(прострелочно-взрывные работы)Запись ГК,ЛМ в инт. 1670-1780м, Спуск и активация ДШТ в инт.1780-1760м
|  | 17:30 | 18:15 | Расхаживание в инт. весов 128-0т, создание пружины до 25кН/м
|  | 18:15 | 20:30 | ГИС(ПВР) Спуск и активация ДШТ в инт.1780-1760м(2-ой рейс)
|  | 20:30 | 21:30 | ПЗР к промывке с выходом на режим через ЦА320
|  | 21:30 | 23:00 | Промывка через ЦА-320 Q=4-6л/с, P=25-55атм,
|  | 23:00 | 24:00 | ПЗР к промывке. Отогрев оборудования.
2023-01-09 |  | 24:00 | 2:30 | ПЗР к промывке. Отогрев оборудования. Партия ГИС стоянка по метео t -36.
|  | 2:30 | 11:00 | Промывка с расхаживанием инструмента в инт. весов 0-106т. Q=9л/с, Р=115атм. Создание пружины до М=25кН/м
|  | 11:00 | 19:00 | ГИС(прострелочно-взрывные работы) запись ГК,ЛМ в инт. 1670-1780м, Спуск шаблон 42мм, Спуск и активация Тайпан Ф-42. 1-й заряд (+), 2-ой заряд не сработал.
|  | 19:00 | 21:30 | Подготовительные работы к повторному спуску 2го заряда Тайпан Ф-42
|  | 21:30 | 23:00 | ГИС(прострелочно-взрывные работы) Повтрный спуск и активация 2-гт заряда Тайпан Ф-42. (+) в инт.1780м
|  | 23:00 | 24:00 | Отогрев оборудования. Расхаживание в инт. весов 110-0т, Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.
2023-01-10 |  | 24:00 | 2:50 | Расхаживание в инт. весов с пружиной 25 кН на вира 64т. на майна до 0т. Без пружины на вира до 120 т.
|  | 2:50 | 4:10 | ПЗР к промывке. Отогрев оборудования.
|  | 4:10 | 6:00 | Промывка с расхаживанием инструмента в инт. весов 22-60т. Q=7л/с, Р=125атм.
|  | 6:00 | 8:30 | отогрев оборудования. Ключ ZQ-203
|  | 8:30 | 15:00 | Расхаживание на вира до 120тн разгрузка на майна до 0тн. Ожидание плана дальнейших работ.
|  | 15:00 | 16:20 | Согласно плана работ: Разгрузка на майна до 0тн. Вытяжка инструмента до 1,5тн. Создание пружины 5,5оборотов 25кН/м. Не снимая крут. Момент произвели разгрузку до 0тн. Провал вниз 0,9м- подвижность инструмента с вращением М=14-17кН/м. до полной остановки вращения. Подьем БИ-вытянули 7м.Вес на вира 58-55тн
|  | 16:20 | 20:00 | Подъем аварийной КНБК (поднято 18св.). Вес на вира 54,6тн. Подъем без затяжек
|  | 20:00 | 24:00 | Ремонт. Замена цепи привода бур.лебедки. (Цепь в наличии производиться замена)
2023-01-11 |  | 24:00 | 4:30 | Ремонт. Замена цепи привода бур.лебедки. (Цепь в наличии производиться замена)
|  | 4:30 | 6:00 | Подъем аварийной КНБК (поднято 31св.)Аварийный забой 1805м поднято 580м Подъем без затяжек
|  | 6:00 | 12:00 | Подъем аварийной КНБК (поднято 31св.)Аварийный забой 1805-27м Подъем без затяжек
|  | 12:00 | 15:30 | Разборка аварийной КНБК в инт. 27-0м. КНБК подняли полностью. Ревизия КНБК
|  | 15:30 | 24:00 | Сборка и спуск РКНБК на нормализацию ствола скважины с промежуточными промывками на гл. 300м., 1237м в инт. 0-1237м
2023-01-12 |  | 24:00 | 5:10 | Сборка и спуск РКНБК на нормализацию ствола скважины с промежуточными промывками на гл. 1768м в инт. 1237-1786м
|  | 5:10 | 7:40 | Проработка в инт. 1786-1805м. P=38атм, Q=28л/с G=0,2-1т
|  | 7:40 | 9:00 | Промывка
|  | 9:00 | 11:30 | Подъем КНБК в инт. 1805-1240м. ЗГР 25м3 БР р=1,22г/см3
|  | 11:30 | 12:00 | ЗГР V=25м3,p=1,22г/см3
|  | 12:00 | 14:00 | Спуск КНБК в инт. 1240-1787м.
|  | 14:00 | 15:00 | Спуск КНБК с проработкой в инт. 1787-1809м.P=44-41атм, Q=28-25л/с G=0,2-4т
|  | 15:00 | 15:30 | Опрессовка Цем. моста на гл1809м. 2 раза по G=8т. 3мин. Q=10л/с, Р=9атм, Подготовка к переводу скважины на БР.
|  | 15:30 | 19:15 | Промывка перевод скв. на БР
|  | 19:15 | 24:00 | Подъём РКНБК в инт. 1809-430м
2023-01-13 |  | 24:00 | 1:30 | Подъём РКНБК в инт. 430-0м
|  | 1:30 | 10:00 | ЗГР V=25м3,p=1,22г/см3, чистка емкостей
|  | 10:00 | 13:00 | Сборка КНБК в инт. 0-27м. Опрессовка ВЗД и т/с.
|  | 13:00 | 22:00 | Спуск КНБК в инт.27-1738м. W=42т
|  | 22:00 | 24:00 | Промывка в инт. 1738-1758м. Перезапись ГК в инт.1758-1783м
2023-01-14 |  | 24:00 | 1:15 | Перезапись ГК в инт.1758-1783м.Спуск с проработкой в 1794-1804м. P=101атм, Q=34л/с, W=43т. По привязке ГК голова цем. моста на гл. 1804м. Подбуривание 1м в режиме P=114атм, Q=35л/с, W=41т, M=2кН/м, N=10об/мин, G=4т
|  | 1:15 | 1:40 | РЦМ в инт. 1804-1806м
|  | 1:40 | 2:40 | Опрессовка цем. Моста разгрузкой 9т.-2 раза.(+)
|  | 2:40 | 4:10 | Тест на хождение БИ (чисто). Тест на прихват (1,3,5мин)
|  | 4:10 | 6:00 | Авария закрыта. В 4:10ч. Зарезка транспортного ствола в инт. 1806-1809м.
Представитель Заказчика
|  |  | (должность, ФИО представителя службы Супервайзинга) | [9 empty] | ( подпись)
Note on I3: Иванов Сергей Сергеевич: При оформлении отправлть на адреса(формируется при аварии) к 6:00. 16:00, 24:00.
Note on T9: Заполяется по окончанию инцидента
Note on T11: Заполняется ежесуточно
Note on D17: Необходимо объеденять ячейки в зависимости от количества операций в рассматриваемых сутках. ВАЖНО! Сверху должна быть последняя (текущая) дата, а предыдущая (вчерашняя) смещалась вниз и т.д.